## Лист1
Название задачи | Начало | Длительность | Предшествующий этап | Окончание
Анализ предметной области | 2014-11-14 | 17 | 0 | 2014-11-30
Изучение работы предприятия | 2014-11-29 | 6 | 0 | 2014-12-04
Анализ ПО для автоматизации | 2014-12-03 | 5 | 0 | 2014-12-07
Изучение литературы | 2014-12-06 | 7 | 0 | 2014-12-12
Формулирование требований к АИС | 2014-12-15 | 10 | 4 | 2014-12-24
Разработка БД | 2014-12-24 | 44 | 1 | 2015-02-05
Создание диаграммы прицедентов | 2015-02-04 | 9 | 0 | 2015-02-12
Создание ER-диаграммы | 2015-02-18 | 7 | 7 | 2015-02-24
Создание сущностей | 2015-03-03 | 9 | 8 | 2015-03-11
Определение связей | 2015-03-19 | 5 | 9 | 2015-03-23
Заполнение БД | 2015-04-01 | 6 | 10 | 2015-04-06
Тестирование БД | 2015-04-16 | 8 | 11 | 2015-04-23
Разработка приложения к БД | 2015-04-28 | 24 | 6 | 2015-05-21
Разработка интерфейса | 2015-05-20 | 5 | 0 | 2015-05-24
Разработка структуры интерфейса | 2015-06-06 | 6 | 14 | 2015-06-11
Программирование | 2015-06-25 | 5 | 15 | 2015-06-29
Разработка руководства пользователя | 2015-07-14 | 8 | 16 | 2015-07-21
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Длительность]-1
Начало = [Окончание, row above]+[Предшествующий этап]-1